## Hoja1
Semana	Cesar	Diego	Tomas
1	Crear Aplicación Servidor / Agregar lib Mongoose / Inicializar Documentacion Sphinx / Agregar Texto Placeholder	Crear Repositorio / Crear Aplicación Android / Crear pantalla de Registración / Crear pantalla de Estado / Crear pantalla de Configuración Perfil / Crear pantalla de listado de usuarios conectados
2	Agregar Libreria jsoncpp / Uso de librería jsoncpp / Agregado del framework Catch para testing / Agregado de la librería rockDB / Agregado de soporte de threads / Agregado de responders para pruebas / Agregado de librería de mocking / Agregado de tests para la factory de mensajes	Eliminación de Archivos IDE del Repositorio / Refactorizacion de nombres de clase y archivos para respectar convenciones / Clase Usuario (v1) / Pantallas conectadas con la clase usuario y entre ellas
3	Coverage / Readme Servidor / Test de responders / Manual de RestAPI	Elegir foto de perfil desde galería / UsuarioProxy para simular servidor	Activity Autentificación
4	Handlers Principales / Tests
5	Mas Tests / Readme Tests y Code Coverage	Conexión Login con registración y con listado de usuarios / Menus / Usuario autentificado/registrado en Singleton / Validación en registración
6	Handlers / Tests / Mock para test de parseo JSON	Documentación código Aplicación Cliente (Doxygen) / Foto como bitmap
7	Parseo de QueryStrings y Tests / Parseo de datos POST y Tests / Interfaz DB / Implementación Hardcodeada DB / Documentación código aplicación Servidor / (Doxygen)	Conexión Ver estado a Conversación / Conexión Autentificación con Proxy	Activity Conversación (Base) / Clase Conversación / Clase Mensaje
8	Documentación / Intructivo como generar Doxygen	Documentación de pantallas cliente	Simulación de una conversación / Implementación de Lista de Conversaciones / Conexión Lista de Usuarios con Lista de Conversaciones y Conversación
Semana	Cesar	Diego	Tomas
9	Token en request / Test separados por handlers / Modificado generación de Reporte Coverage / Handler Autentificación / Handler Registración / Tests	Refactorizacion de nombres de clases y archivos / Creada la clase UsuarioParser para Json de la RestAPI / Test Parser / Modificaciones Usabilidad primer checkpoint / Modificaciones estilo primer checkpoint / Imagenes para estilo / Foto en String Base64
10	Framework Logging / Refactorización para eliminar if's / Foto en lista de usuarios / Handler Registación con Tests	Conexión Listado de usuarios conectados con el servidor / Modificaciones Usabilidad / Conexión Login con servidor / Conexión Configurar Perfil con servidor / Diseño DB / Pantallas Cliente nuevas en documentación	Estilo Conversación / Activity Checkin
11	Locaciones y checkin / Handler Checkin / Handler Editar Perfil / Tests	Checkin en clase Usuario / Checkin obtiene ubicación desde el gps / (Servidor) Locaciones y triangulación Checkin
12	Documentación RestAPI / Agregado de handlers a la factory / Generada interfaz bajo nivel DB
13	DB primera implementacion completa / Tests DB / DB segunda implementación / Tests / Documentación	Pruebas de conexión con el servidor, login, checkin, configurar perfil / Activity Ajustes / Activity Broadcast / Documentación
Semana	Cesar	Diego	Tomas
14	Se implemento el DataService Real / Servicio de datos conectado con la DB / Conexión de Handlers con DataService / Tests	Servidor: Responder Ver Estado / Checkin Conectado con servidor / Conectado Ver Estado y Configurar Perfil con Servidor / Servidor: Responder Logout / Diseño cliente UI / Servidor: Handler Broadcast / Servidor Handler Listado Conversaciones / Servidor: Handler Post Mensaje
15	Logout en servidor / Ver Perfil de otro usuario / Estructura Helpers / Interfaz DataService / Test Request de Perfil / Fecha y Hora Checkin en DB / Documentación DB / Test DB / Dataservice actualizado / Listado de Conversaciones en DataService / Diagrama de Clases	Conectado Logout con Servidor / Mi Perfil y Ver Estado conectados con servidor / Checkin conectado con servidor / ConversacionProxy para intermedio entre activities y servidor / ConversacionesActivity se conecta con el proxy / Documentación restAPI / Servidor: Conexión Handler con dataservice de Listado de Conversaciones / Conexión ConversacionProxy de Listado de Conversaciones con servidor / Documentación
16